У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

08 вересня 2017                                                                                                 № 116

Про підготовку та проведення загальноміських заходів з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників

Керуючись  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  з метою належної підготовки та проведення загальноміських заходів з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників:

1. Провести 27 - 28 жовтня  2017 року загальноміські заходи з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення  загальноміських заходів з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників (додається).

3. Затвердити План заходів з підготовки до проведення  загальноміських заходів з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників (додається)

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату міської ради Джуган Н.В.

Міський голова                                                                                                 Л.М.Цибульняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  міського голови
08 вересня  2017 р.  № 116

Склад організаційного комітету з підготовки та проведення  загальноміських заходів з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників

Цибульняк Людмила Михайлівна міський голова, голова організаційного комітету

Джуган Наталія Віталіївна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату міської ради, заступник голови організаційного комітету

Соколова Інна Миколаївна – провідний спеціаліст відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату міської ради, секретар організаційного комітету.

Члени організаційного комітету:

Безрукова  Марина Леонтіївна - художній керівник КЗ «Центр культури та дозвілля» ВРР ЗО (за  згодою).

Борисенко Юрій Леонідович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник відділу комунального господарства та містобудування виконавчого апарату міської ради.

Білка Роман Олексійович –голова КЗ «ФОК «Таврія» ВРР ЗО (за згодою).

Дашковська Ольга Анатоліївна – директор КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості і туризму» ВРР ЗО (за  згодою).

Калініна Наталія Віталіївна – в.о.начальника відділу культури і туризму Василівської РДА (за згодою).

Карєва Тетяна Олексіївна - заступник міського голови з питань діяльності                  виконавчих органів ради, начальник відділу економічного розвитку виконавчого апарату міської ради.

Кривуля Віта Вікторівна - керуючий справами виконавчого комітету, начальник                        відділу юридичного забезпечення та організаційної роботи виконавчого апарату  міської ради.

Мандичев Олександр Георгійович – секретар ради

Овчиннікова – Руденко Тетяна Олексіївна - головний редактор районного комунального підприємства «Редакція районної газети «Нова Таврія» та радіомовлення» (за згодою).

Шаталінський Володимир Михайлович - директор КЗ «Центр культури та дозвілля» ВРР ЗО (за  згодою).

Секретар  ради	                                                                                   О.Г.Мандичев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  міського голови
08 вересня  2017 р.  № 116

План заходів

з підготовки та проведення  загальноміських заходів з відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників

| № п.п. | Захід | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників | до 20.09. 2017 протягом жовтня 2017 року | Джуган Н.В. |
| 2 | Розробити программу та сценарний план проведення культурно-масових, спортивних заходів. | до 25.09.2017 | Джуган Н.В. Соколова І.М. |
| 3 | Вивчити питання щодо придбання для нагородження сувенірної продукції | до 18.09.2017 | Мандичев О.Г. |
| 4 | Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу «Гарне місто – гарна Україна» | до 18.09.2017 | Борисенко Ю.Л. Фісун О.В.. |
| 5 | Організувати та провести конкурс «Гарне місто – гарна Україна» | 15.10.2017 | Борисенко Ю.Л. Фісун О.В. |
| 6 | Замовити виготовлення адресних табличок для проведення конкурсу «Гарне місто – гарна Україна» | вересень 2017 | Борисенко Ю.Л. Фісун О.В. |
| 7 | Скласти список запрошених на святкування гостей. | до 02.10.2017 | Джуган Н.В. Кривуля В.В. |
| 8 | Підготувати списки нагороджуваних. | до 02.10.2017 | Джуган Н.В. Кривуля В.В. |
| 9 | Скласти список учасників с/г ярмарку, ярмарку з продажу товарів харчової та легкої промисловості, атракціони та розваги для дітей. | до 02.10.2017 | Карєва Т.О. Джуган Н.В. Соколова І.М. |
| 10 | Звернутися до священослужителів різних конфесій із проханням провести 27.10. 2017 святкові богослужіння та урочисті молебні за процвітання м.Василівка | до 20.10.2017 | Мандичев О.Г. |
| 11 | Забезпечити висвітлення у місцевих ЗМІ та на сайті міської ради інформації хід підготовки та відзначення 74-ої річниці визволення м. Василівка від фашистських загарбників | вересень –жовтень 2017 | Джуган Н.В. Соколова І.М. |
| 12 | Вивчити питання щодо придбання продуктових наборів для ветеранів. | До 02.10.2017 | Карєва Т.О. Джуган Н.В. |
| 13 | Забезпечити благоустрій території місць проведення загальноміських заходів. | до 27.10.2017 | Борисенко Ю.Л. Фісун О.В. Мірошніченко А.А. |

Секретар  ради	                                                                                   О.Г.Мандичев