|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядженням начальника Василівської міської ради Василівського району Запорізької області від 10.07.2025 № 107 |

ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2025–2026 роки щодо реалізації Національної стратегії формування безбар’єрного середовища

на території Василівської міської територіальної громади до 2030 року

Василівська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області

Вступна інформація:

Частина території громади залишається під тимчасовою окупацією, населення стикається з гуманітарними труднощами, частина послуг надається у приміщеннях на території м. Запоріжжя.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрям | Захід | Діяльність | Термін | Фінансування | Відповідальні | Індикатори |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | | | |
| 1.1 | Просторова доступність | Формування карти доступних об’єктів | Розробка та оновлення інтерактивної мапи укриттів, пунктів допомоги, ЦНАПів | з вересня 2025, постійно | не потребує | Відділ цифрової трансформації апарату міської ради | Кількість об’єктів; кількість переглядів; відгуки |
| 1.2 | Просторова доступність | Удосконалення умов доступу | Оцінка умов розміщення та доступності тимчасових укриттів і гуманітарних локацій у м. Запоріжжя; встановлення мобільних пандусів (орендованих приміщень) | жовтень 2025 – червень 2026 | місцеві ресурси, донори | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Кількість адаптованих локацій, задоволеність |
| 1.3 | Просторова доступність | Безбар’єрність координаційно-гуманітарного центру | Створення умов фізичної, інформаційної та цифрової доступності для людей з інвалідністю у приміщенні КГЦ (навігація, пандус, доступ до послуг) | листопад 2025 – червень 2026 | донорські програми, бюджет громади | Відділ містобудування та архітектури міської ради, Відділ соціального захисту та гуманітарної політики МВА | Центр відповідає критеріям інклюзивності; зворотній зв’язок отримувачів допомоги |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | | | |
| 2.1 | Доступність інформації | Доступ до інформації у зручному форматі | Адаптація вебресурсів, соцмереж, друкованих матеріалів (великий шрифт, аудіо) | постійно | не потребує | Відділ цифрової трансформації апарату міської ради | Відсутність скарг, зростання охоплення |
| 2.2 | Доступність інформації | Консультації для людей із сенсорними порушеннями | Співпраця з ГО, інклюзивним центром, залучення сурдоперекладачів, адаптація матеріалів | жовтень 2025 | підтримка партнерів | Відділ соціального захисту та гуманітарної політики МВА | Кількість консультацій, охоплення |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | | | |
| 3.1 | Цифрова доступність | Адаптація онлайн-ресурсів | Аудит сайтів, розробка інструкцій для літніх користувачів | серпень – листопад 2025 | не потребує | Відділ цифрової трансформації апарату міської ради | Адаптовані сайти, відгуки людей 60+ |
| 3.2 | Цифрова доступність | Забезпечення цифрової безбар’єрності в освітньому процесі | Надання технічних засобів (ноутбуків, планшетів, гарнітур) для дітей з ООП і з вразливих категорій, адаптація цифрового середовища для інклюзивного навчання | листопад 2025 – червень 2026 | державні програми, донори | Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради | Кількість забезпечених дітей; використання пристроїв у навчанні |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | | | |
| 4.1 | Соціальна включеність | Навчання фахівців | Вебінари для освітян, волонтерів, службовців про етику спілкування | листопад 2025 – червень 2026 | благодійні ресурси | Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської освітніх закладів | Кількість учасників, анкетування |
| 4.2 | Соціальна включеність | Громадські консультації | Онлайн обговорення проєктів, реконструкцій, розміщення об’єктів | постійно | не потребує | Відділ загально-організаційного забезпечення МВА | Кількість звернень, ініціатив |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | | | | |
| 5.1 | Інклюзивна освіта | Рівний доступ до дистанційного навчання | Аудит освітніх платформ; додання титрів, аудіо, адаптації | серпень 2025 – березень 2026 | не потребує | Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради | Кількість адаптованих курсів, учасників |
| 5.2 | Інклюзивна освіта | Психоемоційна підтримка | Онлайн-консультації для батьків, дітей, педагогів | постійно | держпрограми, гранти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради | Кількість звернень, оцінка якості |
| 5.3 | Інклюзивна освіта | Організація змішаного формату навчання | Забезпечення умов для поєднання очного та дистанційного навчання у приміщеннях Запоріжжя (інтернет, техніка, меблі, укриття) | вересень 2025 – червень 2026 | місцевий бюджет, партнери | Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради | Кількість учнів, охоплених змішаним форматом; рівень задоволеності батьків |
| 5.4 | Інклюзивна освіта | Підтримка педагогів у змішаному форматі | Проведення тренінгів, забезпечення методичних матеріалів і консультацій щодо інклюзивного підходу в умовах змішаного навчання | листопад 2025 – червень 2026 | міжнародні партнери, місцеві ресурси | Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради, ІРЦ | Кількість педагогів, які пройшли підготовку; рівень впровадження методик |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** | | | | | | | |
| 6.1 | Економічні можливості | Підтримка ветеранів та осіб з інвалідністю | Тренінги з перекваліфікації, інформація про гранти | грудень 2025 – червень 2026 | центр зайнятості, донори | Відділ з питань ветеранської політики МВА | Кількість учасників, відкритих бізнесів |
| 6.2 | Економічні можливості | Розвиток соціального бізнесу | Залучення підприємців, підтримка соцініціатив | жовтень 2025 – травень 2026 | донори, місцеві програми | Відділ економічного розвитку та інвестицій МВА | Створено пілотні ініціативи (2+) |

План враховує воєнні ризики та специфіку функціонування громади в умовах тимчасової окупації. Може бути скоригований за результатами консультацій з громадськістю та зміни геополітичної ситуації в країні.

Перший заступник начальника

міської військової адміністрації Оксана МІНАКОВА