Додаток 1

до розпорядження начальника Василівської міської

військової адміністрації

від 08.10.2024 № 14

План заходів

щодо складання проєкту бюджету

Василівської міської територіальної громади

на 2025 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У термін визначений законодавством | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Василівської міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання з Мінфіну | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх розрахунків | Після отримання з ДФ ЗОДА | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: -інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Жовтень 2024 року | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 5 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2024 року | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 6 | Подання бюджетних запитів відділу фінансів міської ради | Друга половина жовтня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Василівської міської територіальної громади | До 1 листопада 2024 року | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 8 | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA» | До 1 грудня 2024 | Головні розпорядники бюджетних коштів, відділ фінансів Василівської міської ради |
| 9 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | В одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 10 | Підготовка проекту розпорядження про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | До 20 листопада 2024 (граничний термін) | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 11 | Схвалення проєкту розпорядження про бюджет Василівської міської територіальної громади | До 25 листопада 2024 (граничний термін) | Василівська МВА |
| 12 | Подання інформації, що міститься в проєкті розпорядження про бюджет Василівської міської територіальної громади через ПЗ «LOGICA» | До 25 грудня 2024 | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 13 | Оприлюднення проєкту розпорядження про бюджет Василівської міської територіальної громади | Не пізніш як за 10 робочих днів до дати прийняття | Василівська МВА |
| 14 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через 3 робочі дні після схвалення проєкту розпорядження | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15 | Доопрацювання проекту розпорядження про бюджет Василівської міської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2024 | Василівська МВА |
| 16 | Супровід розгляду проєкту розпорядження про бюджет Василівської міської територіальної громади | Грудень 2024 | Відділ фінансів Василівської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Затвердження бюджету Василівської міської територіальної громади на 2025 рік | До 25 грудня 202 року | Василівська МВА |
| 18 | Інформування щодо затвердження бюджету Василівської міської територіальної громади на 2025 рік через ПЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 19 | Подання інформації, що міститься в затвердженому бюджеті Василівської міської територіальної громади на 2025 рік через ПЗ «LOGICA» | До 05 січня 2025 року | Відділ фінансів Василівської міської ради |
| 20 | Оприлюднення розпорядження про бюджет на плановий на офіційному веб – порталі Василівської міської військової адміністрації в мережі Інтернет | Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про бюджет | Василівська МВА |

Начальник міської військової адміністрації                               Сергій КАЛІМАН