ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2025—2026 роки щодо реалізації Національної стратегії формування безбар’єрного середовища в Україні до 2030 року

Василівська міська військова адміністрація

Вступна інформація:  
Частина території громади залишається під тимчасовою окупацією, населення стикається з гуманітарними труднощами, частина послуг надається у приміщеннях на території м. Запоріжжя.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Напрям | Захід | Діяльність | Термін | Фінансування | Відповідальні | Індикатори |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Просторова доступність | Формування карти доступних об’єктів | Розробка та оновлення інтерактивної мапи укриттів, пунктів допомоги, ЦНАПів | з вересня 2025, постійно | не потребує | Відділ цифрової трансформації | Кількість об’єктів; кількість переглядів; відгуки |
| 1.2 | Просторова доступність | Удосконалення умов доступу | Оцінка умов розміщення та доступності тимчасових укриттів і гуманітарних локацій у м. Запоріжжя; встановлення мобільних пандусів ( орендованих приміщень) | жовтень 2025 – червень 2026 | місцеві ресурси, донори | Відділ містобудування та архітектури | Кількість адаптованих локацій, задоволеність |
| 1.3 | Просторова доступність | Безбар’єрність координаційно-гуманітарного центру | Створення умов фізичної, інформаційної та цифрової доступності для людей з інвалідністю у приміщенні КГЦ (навігація, пандус, доступ до послуг) | листопад 2025 – червень 2026 | донорські програми, бюджет громади | Відділ містобудування та архітектури  Відділ соціального захисту | Центр відповідає критеріям інклюзивності; зворотній зв’язок отримувачів допомоги |
| 2.1 | Доступність інформації | Доступ до інформації у зручному форматі | Адаптація вебресурсів, соцмереж, друкованих матеріалів (великий шрифт, аудіо) | постійно | не потребує | Комунікаційний відділ  Відділ цифрової трансформації | Відсутність скарг, зростання охоплення |
| 2.2 | Доступність інформації | Консультації для людей із сенсорними порушеннями | Співпраця з ГО, інклюзивним центром,залучення сурдоперекладачів, адаптація матеріалів | жовтень 2025 | підтримка партнерів | Відділ соціального захисту | Кількість консультацій, охоплення |
| 3.1 | Цифрова доступність | Адаптація онлайн-ресурсів | Аудит сайтів, розробка інструкцій для літніх користувачів | серпень – листопад 2025 | не потребує | Відділ цифрової трансформації | Адаптовані сайти, відгуки людей 60+ |
| 3.2 | Цифрова доступність | Забезпечення цифрової безбар’єрності в освітньому процесі | Надання технічних засобів (ноутбуків, планшетів, гарнітур) для дітей з ООП і з вразливих категорій, адаптація цифрового середовища для інклюзивного навчання | листопад 2025 – червень 2026 | державні програми, донори | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Кількість забезпечених дітей; використання пристроїв у навчанні |
| 4.1 | Соціальна включеність | Навчання фахівців | Вебінари для освітян, волонтерів, службовців про етику спілкування | листопад 2025 – червень 2026 | благодійні ресурси | Відділ освіти, психологи | Кількість учасників, анкетування |
| 4.2 | Соціальна включеність | Громадські консультації | Онлайн обговорення проєктів, реконструкцій, розміщення об’єктів | постійно | не потребує | Відділ комунікацій | Кількість звернень, ініціатив |
| 5.1 | Інклюзивна освіта | Рівний доступ до дистанційного навчання | Аудит освітніх платформ; додання титрів, аудіо, адаптації | серпень 2025 – березень 2026 | не потребує | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Кількість адаптованих курсів, учасників |
| 5.2 | Інклюзивна освіта | Психоемоційна підтримка | Онлайн-консультації для батьків, дітей, педагогів | постійно | держпрограми, гранти | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Кількість звернень, оцінка якості |
| 5.3 | Інклюзивна освіта | Організація змішаного формату навчання | Забезпечення умов для поєднання очного та дистанційного навчання у приміщеннях Запоріжжя (інтернет, техніка, меблі, укриття) | вересень 2025 – червень 2026 | місцевий бюджет, партнери | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Кількість учнів, охоплених змішаним форматом; рівень задоволеності батьків |
| 5.4 | Інклюзивна освіта | Підтримка педагогів у змішаному форматі | Проведення тренінгів, забезпечення методичних матеріалів і консультацій щодо інклюзивного підходу в умовах змішаного навчання | листопад 2025 – червень 2026 | міжнародні партнери, місцеві ресурси | Управління освіти, ІРЦ | Кількість педагогів, які пройшли підготовку; рівень впровадження методик |
| 6.1 | Економічні можливості | Підтримка ветеранів та осіб з інвалідністю | Тренінги з перекваліфікації, інформація про гранти | грудень 2025 – червень 2026 | центр зайнятості, донори | Відділ з питань ветеранської політики | Кількість учасників, відкритих бізнесів |
| 6.2 | Економічні можливості | Розвиток соціального бізнесу | Залучення підприємців, підтримка соцініціатив | жовтень 2025 – травень 2026 | донори, місцеві програми | Відділ екон. розвитку | Створено пілотні ініціативи (2+) |

План враховує воєнні ризики та специфіку функціонування громади в умовах тимчасової окупації. Може бути скоригований за результатами консультацій з громадськістю та зміни геополітичної ситуації в країні.